СОГЛАСОВАН

Вице-губернатор Кировской области

___________ А.Н. Лучинин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы Кировской области

«Развитие юстиции»

| ответственный исполнитель государственной программы | Министерство юстиции Кировской области |
| --- | --- |
| отчетный год | 2023 |
| дата составления отчета годового отчета | 26 февраля 2024 года |
| исполнитель, подготовивший годовой отчет (должность, ФИО, номер телефона) | Начальник отдела организационного, документационного обеспечения и контроля Куделькина Ольга Владимировна, тел. 27-27-22, доб. 2220; Начальник финансово-экономического отдела, главный бухгатер Добрынина Ирина Николаевна, тел. 27-27-22, доб. 2240 |

| Министр юстиции Кировской области | И.В. Гордеева |
| --- | --- |

Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы Кировской области «Развитие юстиции»

за 2023 год

- Общая характеристика государственной программы

Государственная программа Кировской области «Развитие юстиции» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Кировской области  от 07.11.2019 № 588-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие юстиции».

Цели Государственной программы:

обеспечение верховенства Конституции Российской Федерации                  и федеральных законов;

развитие правовой модели взаимоотношения государства и общества          на территории Кировской области.

Достижение целей осуществляется путем решения следующих задач:

правовое обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и администрации Губернатора                        и Правительства Кировской области;

учет, систематизация и повышение качества нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

развитие и укрепление мировой юстиции в Кировской области;

содействие в реализации права граждан Российской Федерации                    на получение бесплатной юридической помощи на территории Кировской области;

повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния                 на территории Кировской области;

создание необходимых условий для работы федеральных судов общей юрисдикции.

Соисполнителем Государственной программы является министерство финансов Кировской области.

2. Результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году

В соответствии с Планом на 2023 год по реализации Государственной программы было запланировано к реализации 20 мероприятий, входящих           в 7 отдельных мероприятий Государственной программы.

Поставленная задача «Правовое обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и администрации Губернатора и Правительства Кировской области» решалась путем реализации отдельного мероприятия «Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов». В ходе решения указанной задачи были достигнуты следующие результаты:

проведены правовая и антикоррупционная экспертизы 94 проектов законов области перед внесением их Губернатором Кировской области, Правительством Кировской области на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области в порядке законодательной инициативы;

проведены правовая и антикоррупционная экспертизы 3 876 проектов указов и распоряжений Губернатора Кировской области, постановлений              и распоряжений Правительства Кировской области, распоряжений Председателя Правительства Кировской области, распоряжений, приказов администрации Губернатора и Правительства Кировской области;

обеспечено отсутствие нормативных правовых актов Губернатора Кировской области и Правительства Кировской области, признанных по решению суда противоречащими законодательству Российской Федерации и не приведенных в соответствие с федеральным законодательством в течение установленного федеральным законодательством срока.

Поставленная задача «Учет, систематизация и повышение качества нормативных правовых актов органов местного самоуправления» решалась путем реализации отдельного мероприятия «Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов». В ходе решения указанной задачи были достигнуты следующие результаты:

осуществлена юридическая обработка 17740 муниципальных нормативных правовых актов, представленных органами местного самоуправления для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кировской области (далее – регистр);

осуществлено своевременное пополнение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов посредством представления регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области           в Министерство юстиции Российской Федерации;

оказано содействие органам местного самоуправления в обеспечении представления муниципальных актов для включения в регистр 
в установленные федеральным и областным законодательством сроки.

С учетом результатов правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, мониторинга муниципальных нормативных правовых актов, содержащихся в регистре, в рамках оказания содействия органам местного самоуправления по приведению муниципальных нормативных правовых актов  в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральным                   и областным законодательством  в органы местного самоуправления                    и в прокуратуру области направлены экспертные заключения.

Поставленная задача «Развитие и укрепление мировой юстиции                     в Кировской области» решалась путем реализации отдельного мероприятия «Обеспечение деятельности мировых судей». В ходе решения указанной задачи были достигнуты следующие результаты:

созданы условия для выполнения государственных функций работниками аппаратов мировых судей министерства юстиции Кировской области;

осуществлено обновление программных инструментов «АМИРС»              и «Судимость» и предоставлена техническая поддержка по наполнению официальных сайтов мировых судей. За 2023 год на официальных сайтах мировых судей Кировской области опубликовано 46 157 судебных актов;

обеспечена безопасность мировых судей и работников их аппаратов, 
в том числе организовано взаимодействие с Управлением федеральной службы судебных приставов по Кировской области и ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области»;

обеспечено содержание помещений судебных участков мировых судей Кировской области в соответствии с законодательством, в том числе 
и с требованиями осуществления правосудия;

проведены капитальные и текущие ремонты помещений судебных участков мировых судей Кировской области;

проведены мероприятия по обеспечению судебных участков мировых судей Кировской области системами наружного видеонаблюдения;

завершена работа по установке системы сетевой защиты Vipnet министерства юстиции Кировской области;

организовано получение дополнительного профессионального образования 15 мировыми судьями Кировской области.

В ходе решения задачи «Содействие в реализации права граждан                  на получение бесплатной юридической помощи на территории Кировской области» выполнялось отдельное мероприятие «Компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации». В 2023 году бесплатная юридическая помощь оказана 1 812 гражданам Кировской области                         в 5 009 случаях, в том числе оказана помощь в судах 131 гражданину                   в 368 случаях.

На решение задачи «Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» была направлена реализация отдельного мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                          «Выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния». В ходе решения указанной задачи были достигнуты следующие результаты:

обеспечена деятельность органов ЗАГС Кировской области 
по государственной регистрации актов гражданского состояния;

в 2023 году было зарегистрировано 40 719 актов гражданского состояния, исполнено 160 906 юридически значимых действий;

осуществлен мониторинг качества оказываемых государственных услуг     в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния путем анкетирования граждан, обратившихся на прием в органы ЗАГС                         (10 296 респондентов). Доля граждан, удовлетворенных качеством услуг                      в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в общем числе опрошенных, составила 99%;

записи актов гражданского состояния, составленные органами ЗАГС области в 2022 году (год, предшествующий отчётному году), в полном объеме внесены в электронную базу данных, сформированы в актовые книги                   и подготовлены для хранения (срок хранения 100 лет). Для обеспечения нормативных условий хранения актовых книг, все книги государственной регистрации актов гражданского состояния за 2022 год пронумерованы, скреплены печатью и переплетены. В каждом органе ЗАГС составлены алфавитные книги по видам актовых записей за 2022 год;

за 2023 год доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме, составила 28% и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 14,4 процентных пункта.

В ходе решения задачи «Создание необходимых условий для работы федеральных судов общей юрисдикции» реализовывалось отдельное мероприятие «Составление списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции». Были достигнуты следующие результаты:

обеспечено составление (изменение и дополнение) списков кандидатов      в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, тем самым созданы необходимые условия для работы федеральных судов общей юрисдикции;

внесены изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели для Кировского областного суда и районных судов Кировской области в количестве              2 967 кандидатов. Составлены новые списки для Центрального окружного военного суда и Пермского гарнизонного военного суда в количестве                   5 005 кандидатов;

доля списков (изменений и дополнений в списках) кандидатов                             в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, опубликованных в средствах массовой информации муниципальных образований, от общего количества списков кандидатов                         в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, подлежащих публикации, составила 100 %.

В рамках реализации отдельного мероприятия «Обеспечение реализации Государственной программы» было обеспечено выполнение государственных функций министерством юстиции Кировской области.

Основными результатами реализации Государственной программы            в 2023 году является совершенствование процесса нормотворчества, повышение качества нормативных правовых актов Кировской области, организация мониторинга правоприменения в целях выявления недостатков, пробелов           и противоречии в законодательстве, повышение качества предоставляемых государственных услуг, повышение доступности правосудия, создание условий для независимой и эффективной деятельности судов по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов граждан.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований          и иных средств на реализацию государственной программы           в отчетном году

На выполнение государственной программы запланировано на 2023 год всего 410 707,85 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета                  70 778,50 тыс. рублей, средства областного бюджета  339 929,35 тыс. рублей.

Кассовый расход за 2023 год составил 406 414,06 тыс. рублей (98,95%),            в том числе за счет средств областного бюджета – 336 366,29 тыс. руб. (98,95%), за счет средств федерального бюджета – 70 047,77 тыс. руб. (98,97%), в том числе в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного                           и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»  – 69 439,72 тыс. рублей (99,04%).

Уровень освоения плановых средств по мероприятиям Государственной программы приведен в приложении № 1 к годовому отчету.

4. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы                 в отчетном году

В 2023 году было предусмотрено 17 целевых показателей эффективности реализации Государственной программы. В целом уровень значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы за 2023 год достигнут.

Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы приведены в приложении № 2                    к годовому отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области

Одной из задач Государственной программы является развитие                         и укрепление мировой юстиции в Кировской области, на решение которой направлена реализация отдельного мероприятия «Обеспечение деятельности мировых судей» в рамках которого предусмотрено проведение ремонта помещений судебных участков мировых судей Кировской области.                             На сегодняшний день значительная часть помещений судебных участков требует капитального и текущего ремонтов, которые проводятся на средства областного бюджета.

Для решения данной проблемы и минимизации рисков в предстоящем периоде необходимо дополнительное финансирование Государственной программы из средств областного бюджета.

В целях увеличения уровня обеспеченности судебных участков мировых судей Кировской области площадью от установленной нормы требует проработки вопрос выделения средств областного и (или) федерального бюджетов на создание единого объекта для размещения мировых судей                в г. Кирове, а также на основе взаимодействия с министерством имущественных отношений Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области вопрос заключения договоров безвозмездного пользования на помещения соответствующие нормативам для размещения судебных участков в районах области.

Дальнейшего развития требует вопрос цифровизации мировой юстиции. Для решения данного вопроса необходимо выполнение следующих мероприятий:

обновление компьютерной техники и серверного оборудования, позволяющих оперативно обрабатывать имеющиеся объемы информации;

автоматизация процессов судебного делопроизводства;

обеспечение бесперебойного электронного межведомственного взаимодействия;

создание системы видео-конференц-связи на судебных участках, оснащение судебных участков оборудованием видеозаписи и трансляции судебных заседаний;

увеличение пропускной способности каналов передачи данных, повышения их качества и надежности;

развитие сервисов удаленного взаимодействия граждан и мировых судей;

установка систем внешнего видеонаблюдения на всех судебных участках Кировской области.

В целях укрепления и формирования кадрового состава аппарата мировых судей Кировской области необходимо введение таких форм поддержки как:

заключение договора о целевом обучении;

выплата единовременной помощи специалистам в муниципальных образованиях Кировской области;

оплата наемного жилья;

осуществление доплат лицам, работающим на селе.

Реализация комплекса всех перечисленных мероприятий послужит основой для дальнейшего использования современных информационных технологий, направленных на совершенствование судопроизводства, обеспечение открытости и доступности правосудия, позволит укрепить кадровый состав аппаратов мировых судей Кировской области и снизить сменяемость кадров на судебных участках.

Приложения:

1. Отчёт об исполнении плана реализации государственной программы               на 12 л. в 1 экз. (приложение № 1);

2. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы на 4 л. в 1 экз. (приложение № 2).

__________