СОГЛАСОВАН

Председатель Правительства Кировской области

___________ А.А. Чурин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы Кировской области

«Развитие юстиции»

| ответственный исполнитель государственной программы | Министерство юстиции Кировской области |
| --- | --- |
| отчетный год | 2021 |
| дата составления отчета | 01 февраля 2022 года |
| исполнитель, подготовивший годовой отчет (должность, ФИО, номер телефона) | Начальник отдела организационно-документационного обеспечения Куделькина Ольга Владимировна, тел. 27-27-22, доб. 2220; Начальник финансово-экономического отдела Багаева Ольга Владимировна, тел. 27-27-22, доб. 2240 |

| И.о. министра юстиции Кировской области | С.В. Годловский |
| --- | --- |

Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы

«Развитие юстиции»

за 2021 год

- Общая характеристика государственной программы

Государственная программа Кировской области «Развитие юстиции» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Кировской области  от 07.11.2019 № 588-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие юстиции».

Цели Государственной программы:

обеспечение верховенства Конституции Российской Федерации                  и федеральных законов;

развитие правовой модели взаимоотношения государства и общества          на территории Кировской области.

Достижение целей осуществляется путем решения следующих задач:

правовое обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и администрации Губернатора                        и Правительства Кировской области;

учет, систематизация и повышение качества нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

развитие и укрепление мировой юстиции в Кировской области;

содействие в реализации права граждан Российской Федерации                    на получение бесплатной юридической помощи на территории Кировской области;

повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния                 на территории Кировской области;

создание необходимых условий для работы федеральных судов общей юрисдикции.

Соисполнителем Государственной программы является министерство финансов Кировской области.

Региональный проект «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально значимых учреждений   и домохозяйств Кировской области».

2. Результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году

В соответствии с Планом на 2021 год по реализации Государственной программы было запланировано к реализации 23 мероприятия, входящих           в 7 отдельных мероприятий Государственной программы и региональный проект.

Поставленная задача «Правовое обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и администрации Губернатора и Правительства Кировской области» решалась путем реализации отдельного мероприятия «Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов». В ходе решения указанной задачи были достигнуты следующие результаты:

проведены правовая и антикоррупционная экспертизы 145 проектов законов области перед внесением их Губернатором Кировской области, Правительством Кировской области на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области в порядке законодательной инициативы;

проведены правовая и антикоррупционная экспертизы 2133 проектов указов и распоряжений Губернатора Кировской области, постановлений и распоряжений Правительства Кировской области, распоряжений Председателя Правительства Кировской области, распоряжений, приказов администрации Губернатора и Правительства Кировской области;

обеспечено отсутствие нормативных правовых актов Губернатора Кировской области и Правительства Кировской области, признанных по решению суда противоречащими законодательству Российской Федерации и не приведенных    в соответствие с федеральным законодательством в течение установленного федеральным законодательством срока.

Поставленная задача «Учет, систематизация и повышение качества нормативных правовых актов органов местного самоуправления» решалась путем реализации отдельного мероприятия «Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов». В ходе решения указанной задачи были достигнуты следующие результаты:

осуществлена юридическая обработка 18 096 муниципальных нормативных правовых актов, представленных органами местного самоуправления для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кировской области (далее – регистр).

осуществлено своевременное пополнение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов посредством представления регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области           в Министерство юстиции Российской Федерации.

оказано содействие органам местного самоуправления в обеспечении представления муниципальных актов для включения в регистр 
в установленные федеральным и областным законодательством сроки.

С учетом результатов правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, мониторинга муниципальных нормативных правовых актов, содержащихся в регистре, в рамках оказания содействия органам местного самоуправления по приведению муниципальных нормативных правовых актов  в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральным                   и областным законодательством  в органы местного самоуправления                    и в прокуратуру области направлены экспертные заключения.

Поставленная задача «Развитие и укрепление мировой юстиции                     в Кировской области» решалась путем реализации отдельного мероприятия «Обеспечение деятельности мировых судей» и регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области». В ходе решения указанной задачи были достигнуты следующие результаты:

созданы условия для выполнения государственных функций работниками аппаратов мировых судей министерства юстиции Кировской области;

в частности осуществлено обновление программных инструментов «АМИРС» и «Судимость» и предоставлена техническая поддержка 
по наполнению официальных сайтов мировых судей. За 2021 год 
на официальных сайтах мировых судей Кировской области опубликовано         55 917 судебных актов;

обеспечена безопасность мировых судей и работников их аппаратов, 
в том числе организовано взаимодействие с Управлением федеральной службы судебных приставов по Кировской области и ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области»;

обеспечено содержание помещений судебных участков мировых судей Кировской области в соответствии с законодательством, в том числе 
и с требованиями осуществления правосудия;

проведены капитальные и текущие ремонты помещений судебных участков мировых судей Кировской области;

организовано получение дополнительного профессионального образования 4 мировыми судьями Кировской области.

В рамках реализации регионального проекта проведены комплексные мероприятия по созданию информационно-технологической                                  и телекоммуникационной инфраструктуры для подключения судебных участков мировых судей Кировской области к сети ГАС «Правосудие». Все работы по государственному контракту выполнены в установленные сроки.

В ходе решения задачи «Содействие в реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Кировской области» выполнялось отдельное мероприятие «Компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации». В 2021 году 3468 гражданам Кировской области оказана бесплатная юридическая помощь, составлено               1055 заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представлены интересы граждан в 419 случаях.

На решение задачи «Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» была направлена реализация отдельного мероприятия «Выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния». В ходе решения указанной задачи были достигнуты следующие результаты:

обеспечена деятельность органов ЗАГС Кировской области 
по государственной регистрации актов гражданского состояния;

в 2021 году проведена регистрация 48 817 актов гражданского состояния населения Кировской области, исполнено 142 147 юридически значимых действия;

осуществлен мониторинг качества оказываемых государственных услуг     в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния путем анкетирования граждан, обратившихся на прием в органы ЗАГС                         (10 657 респондентов). Доля граждан, удовлетворенных качеством услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в общем числе опрошенных, составила 99%;

записи актов гражданского состояния, составленные органами ЗАГС области в 2020 году (год, предшествующий отчётному году), в полном объеме внесены в электронную базу данных, сформированы в актовые книги                   и подготовлены для хранения (срок хранения 100 лет). Для обеспечения нормативных условий хранения актовых книг, все книги государственной регистрации актов гражданского состояния за 2020 год пронумерованы, скреплены печатью и переплетены. В каждом органе ЗАГС составлены алфавитные книги по видам актовых записей за 2020 год;

за 2021 год доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме, составила 7,5% и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 2 процентных пункта.

В ходе решения задачи «Создание необходимых условий для работы федеральных судов общей юрисдикции» реализовывалось отдельное мероприятие «Составление списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции». Были достигнуты следующие результаты:

обеспечено составление (изменение и дополнение) списков кандидатов      в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, тем самым созданы необходимые условия для работы федеральных судов общей юрисдикции;

внесены изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Кировской области, для Центрального окружного и Пермского гарнизонного военных судов – 1477 кандидатов;

доля списков (изменений и дополнений в списках) кандидатов                             в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, опубликованных в средствах массовой информации муниципальных образований, от общего количества списков кандидатов                         в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, подлежащих публикации, составила 100 %.

В рамках реализации отдельного мероприятия «Обеспечение реализации Государственной программы» было обеспечено выполнение государственных функций министерством юстиции Кировской области.

Основными результатами реализации Государственной программы            в 2021 году является совершенствование процесса нормотворчества, повышение качества нормативных правовых актов Кировской области, организация мониторинга правоприменения в целях выявления недостатков, пробелов           и противоречии в законодательстве, повышение качества предоставляемых государственных услуг, повышение доступности правосудия, создание условий для независимой и эффективной деятельности судов по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов граждан.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований          и иных средств на реализацию государственной программы           в отчетном году

На выполнение государственной программы запланировано на 2021 год всего 337 218,50 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета                  82008,10 тыс. рублей, средства областного бюджета  255 210,40 тыс. рублей.

Кассовый  расход  за  2021 год составил 334 608,73 тыс. рублей  (99,2%),      в том числе за счет средств областного бюджета – 253 363,03 тыс. рублей (99,3%),  за счет средств федерального бюджета – 81 235,99 тыс. рублей (99,1%), в том числе в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» и Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» – 81 235,99 тыс. рублей (99,1%).

На мероприятие по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции было запланировано финансирование из федерального бюджета в размере 231,30 тыс. рублей. В 2021 году освоено 79,34 тыс. рублей (34,3%). Низкий процент освоения денежных средств связан с экономией средств на публикацию списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции в средствах массой информации.

Уровень освоения плановых средств по мероприятиям Государственной программы приведен в приложении № 1 к годовому отчету.

4. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы                 в отчетном году

В отчетном году из 18 целевых показателей эффективности реализации Государственной программы плановые значения достигнуты по 17 показателям.

Причины отклонения фактического значения целевого показателя эффективности реализации Государственной программы «Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме», составляющего в 2021 году 7,5% от планового значения 15%, обусловлено тем, что в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства юстиции России от 28.12.2018 № 307, требуется очное посещение заявителем органа ЗАГС для получения результата государственной услуги. В электронном виде предусмотрена только подача заявлений на оказание государственной услуги, что требует от заявителя достаточную компетенцию в работе с компьютером, юридически грамотное заполнение заявления. При личном обращении в орган ЗАГС государственную услугу оказывают в течение 10-20 минут, все документы оформляет специалист органа ЗАГС.  Эти объективные факторы удерживают заявителей от подачи заявлений в электронном виде.

Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы приведены в приложении № 2                    к годовому отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Одной из задач Государственной программы является развитие                         и укрепление мировой юстиции в Кировской области, на решение которой направлена реализация отдельного мероприятия «Обеспечение деятельности мировых судей» в рамках которого предусмотрено проведение ремонта помещений судебных участков мировых судей Кировской области.                             На сегодняшний день значительная часть помещений судебных участков требует капитального ремонта, который проводится на средства областного бюджета.

Для решения данной проблемы и минимизации рисков в предстоящем периоде необходимо дополнительное финансирование Государственной программы.

В связи с значительным отклонением в 2020 году фактического значения целевого показателя эффективности реализации Государственной программы «Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг               в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния                        в электронной форме», от планового значения следует отметить, положительная динамика возможна в случае начала работы на территории Кировской области суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», предусматривающих оказание государственных услуг без личного обращения     в орган ЗАГС.

По другим направлениям реализации Госпрограммы предложения отсутствуют.

Приложения:

1. Отчёт об исполнении плана реализации государственной программы               на 8 л. в 1 экз. (приложение № 1);

2. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы на 5 л. в 1 экз. (приложение № 2).