## Sheet1
Приложение
Отчет об исполнении плана реализации государственной программы
"Развитие юстиции" за 2022 год
(наименование государственной программы, отчетный период)
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2022 год (тыс. рублей) | Фактичес-кие расходы за январь-сентябрь 2022 года (тыс. рублей) | Отношение фактичес-ких расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализа-ции | окончание реализа-ции | начало реализа-ции | окончание реализа-ции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Государственная программа Кировской области "Развитие юстиции" | Гордеева И.В., министр юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Всего | 352133.29 | 349822.05 | 99.3436
[7 empty] | федеральный бюджет | 68573.9 | 67650.45 | 98.6534
[7 empty] | областной бюджет | 283559.39 | 282171.6 | 99.5106
1 | Отдельное мероприятие "Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов нормативных правовых актов" | Тукмачева С.В., заместитель начальника государственно-правого управления министертсва юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Полностью обеспечено осуществление правовой деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и администрации Губернатора и Правительства Кировской области.
1.1 | "Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов законов области перед внесением их Губернатором Кировской области, Правительством Кировской области на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области в порядке законодательной инициативы | Тукмачева С.В., заместитель начальника государственно-правого управления министертсва юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Проведена правовая экспертиза 125 проектов законов области перед внесением их Губернатором Кировской области, Правительством Кировской области на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области в порядке законодательной инициативы | Выполнено
1.2. | Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов указов и располряжений Губернатора Кировской области, постановлений и распоряжений Правительства Кировской области, распоряжений Председателя Правительства Кировской области, распоряжений, приказов администрации Губернатора и Правительства Кировской области | Тукмачева С.В., заместитель начальника государственно-правого управления министертсва юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | финансирова- ние не требуется | х | х | х | Проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 2329 (100% от плана) проектов указов и распоряжений Губернатора Кировской области, постановлений и распоряжений Правительства Кировской области, распоряжений Председателя Правительства Кировской области, распоряжений и приказов администрации Губернатора и Правительства Кировской области | Выполнено
2 | Отдельное мероприятие "Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов" | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 4640.28 | 4640.28 | 100 | Обеспечено осуществление юридической обработки муниципальных нормативных правовых актов, представленных органами местного самоуправления для включения в регистр.
2.1 | Осуществление юридико-технической подготовки муниципальных нормативных правовых актов, представленных органами местного самоуправления для включения в регистр | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 4640.28 | 4640.28 | 100 | Проведена юридико-техническая подготовка 18 827 муниципальных нормативных правовых актов для включения в регистр - 100% общего числа муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих юридико-технической подготовке . | Выполнено
2.2 | Включение муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кировской области | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | финансирова- ние не требуется | х | х | х | Включено 18 827 муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кировской области – 100% общего числа муниципальных правовых актов, по которым проведена юридическая обработка | Выполнено
2.3 | Проведение правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на соответствие Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | финансирова- ние не требуется | х | х | х | Проведено 7 016 правовых экспертиз муниципальных актов. В рамках оказания содействия органам местного самоуправления по приведению муниципальных актов в соответствие с законодательством: направлены в органы местного самоуправления: 2 323 экспертных заключений по муниципальным нормативным правовым актам, в которых содержатся несоответствия федеральному и областному законодательству, уставу муниципального образования, требованиям юридико-технического оформления; 8 обзоров основных изменений в федеральном и областном законодательстве; проведены 12 выездных семинаров - совещаний по проблемам муниципального правотворчества, типичным нарушениям в муниципальных актах и изменениям в законодательстве. | Выполнено
2.4 | Актуализация и пополнение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов посредством представления регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области в Министертсво юстиции Российской Федерации | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | финансирование не требуется | х | х | х | Обеспечены в срок, установленный федеральным законодательством: актуализация регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области; пополнение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов. Количество муниципальных нормативных правовых актов, представленных в Министерство юстиции Российской Федерации с нарушением срока, установленного федеральным законодательством составило 0 единиц | Выполнено
3 | Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей" | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 94680 | 93634.58 | 98.8958 | Обеспечена деятельность мировых судей Кировской области.
3.1 | Проведение информатизации судебных участков, сопровождение и обновление специального программного обеспечения, позволяющего автоматически формировать и выгружать данные о работе мировых судей на официальные сайты судебных участков | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3001.98 | 3001.98 | 100 | Обеспечено размещение информации о деятельности судов на официальных сайтах мировых судей Кировской области. На официальных сайтах мировых судей опубликовано 54940 судебных актов. Регулярно осуществлялось обновление ПИ «АМИРС» и ПИ «Судимость», а также разработка и переработка программ необходимых для работы на судебных участках мировых судей Кировской области, что позволило автоматически формировать данные о работе мировых судей и осуществлять их выгрузку на сайты. | Выполнено
3.2 | Проведение ремонта помещений судебных участков мировых судей Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 4089.22 | 4089.22 | 100 | Проведены текущие ремонты объектов капитального строительства по адресу: г. Зуевка, ул. Опалева, д. 55, судебный участок № 12 (произведена замена оконных блоков); частичный текущий ремонт объекта капитального строительства по адресу: г. Котельнич, ул. Советская, д.27, судебный участок № 19, 20 и 75 (произведен ремонт фасада), г. Омутнинск судебные участки № 29,30,76 (замена кровли помещения). Выполнены работы по капитальному ремонту судебных участков № 49 и 50 пгт Юрья (оборудование запасного выхода из здания) и капитальный ремонт помещения судебных участков Ленинского района г. Кирова № 52-58, 70, 79 (г. Киров, ул. Московская, д. 103) (166,67% от плана). Перевыполнение плановых показателей связано с тем, что в 2022 году на реализацию данного мероприятия были выделены дополнительные денежные средства, в связи с чем удалось произвести ремонтные работы в 5 помещениях (всемто запланированных 3). | Выполнено
3.3 | Обеспечение работников аппаратов мировых судей, министерства юстиции Кировской области компьютерной и иной техникой, мебелью, бумажно-бланочной продукцией в соответствии с утвержденными нормами | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 9783.5 | 9783.5 | 100 | Работники аппарата мировых судей и министерства юстиции Кировской области обеспечиваются компьютерной и иной техникой, мебелью, бумажно-бланочной продукцией в соответствии с утвержденными нормами. | Выполнено
3.4 | Организация дополнительного профессионального образования мировых судей Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 266.2 | 266.2 | 100 | Осуществлена профессиональная переподготовка 8 мировых судей Кировской области (200% от плана). Перевыполнение плановых показателей связано с тем, что в 2022 году впервые назначено на должность мирового судьи было 8 человек.В соответствии с поступившими заявками все вновьназначенные судьи были обучены. | Выполнено
3.5 | Организация содержания помещений судебных участков мировых судей Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 21554.3 | 21171.62 | 98.2246 | Заключены контракты и обеспечено содержание помещений судебных участков мировых судей Кировской области, соответствующих требованиям осуществления правосудия. | Выполнено
3.6 | Обеспечение создания условий для выполнения государственных функций работниками аппаратов мировых судей, министерства юстиции Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 55985.02 | 55322.06 | 98.8158 | Обеспечено создание условий для выполнения государственных функций министерством юстиции Кировской области | Выполнено
5 | Отдельное мероприятие "Компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации" | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3000 | 2999.6 | 99.9867 | Обеспечена в полном объеме и в установленные сроки компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Кировской области.
5.1 | Проведение анализа поступающих сводных заявок на компенсацию расходов с приложением копий отчетов об оказании бесплатной юридической помощи, представляемых адвокатами | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | финансирова- ние не требуется | х | х | х | На основании 10 поступивших сводных заявок с приложением копий отчетов об оказании бесплатной юридической помощи, представляемых адвокатами, определен объем средств, необходимый для компенсации расходов указанных адвокатов. | Выполнено
5.2 | Обеспечение выплат адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан на территории Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3000 | 2999.6 | 99.9867 | Обеспечена компенсация расходов адвокатам за оказанную бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории Кировской области в установленный законодательством срок | Выполнено
6 | Отдельное меоприятие "Выполнение полномочий по государтсвенной регистрации актов гражданского состояния" | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 85698.9 | 84961.61 | 99.1397 | В полной мере обеспечено выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Кировской области.
[7 empty] | федеральный бюджет | 66283.3 | 65830.86 | 99.3174
[7 empty] | областной бюджет | 19415.6 | 19130.75 | 98.5329
6.1 | Предоставление территориальными органами ЗАГС государтсвенных услуг по регистрации актов гражданского состояния | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 85698.9 | 84961.61 | 99.1397 | Населению Кировской области предоставлялись в полном объеме качественные государственные услуги. За 2022 год органами ЗАГС области зарегистрировано 43 494 акта гражданского состояния и исполнено 148 416 юридически значимых действий. Уплачены взносы на капитальный ремонт помещений. | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 66283.3 | 65830.86 | 99.3174
[7 empty] | областной бюджет | 19415.6 | 19130.75 | 98.5329
6.2 | Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам предоставления государсвенных услуг по регистрации актов гражданского состояния | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Обеспечено рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и организаций по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния. | Выполнено
6.3 | Формирование областного архивного фонда записей актов гражданского состояния, осуществление их учёта, обработки, систематизации, хранения | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Актовые записи, составленные органами ЗАГС в 2021 году, сформированы в актовые книги, переплетены и подготовлены к хранению. Составлены архивные описи актовых книг за прошлые года. Доля обработанных и систематизированных для хранения в архиве органа ЗАГС актов гражданского состояния в общем количестве актов, зарегистрированных в течение года составляет 100% | Выполнено
7 | Отдельное мероприятие "Составление списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции" | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области Маковеева Л.А., министр финансов Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 2290.6 | 1819.59 | 79.4373 | Обеспечено составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции.
7.1 | Организация работы по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | финансирова-ние не требуется | х | х | х | Внесены изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели для Центрального окружного военного суда и Пермского гарнизонного военного суда в количестве 680 кандидатов. Составлены новые списки для Кировского областного суда и районных судов Кировской области в количестве 27550 кандидатов. Доля списков (изменений и дополнений в списках) кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, опубликованных в средствах массовой информации муниципальных образований, от общего количества списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции. подлежащих публикации, составила 100% | Выполнено
7.2 | Предоставление субвенций муниципальным образованиям Кировской области на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции | Маковеева Л.А., министр финансов Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 2290.6 | 1819.59 | 79.4373 | Созданы условия для финансового обеспечения составления (изменения, дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. Низкий процент освоения денежных средств связан с экономией средств на публикацию списков кандидатов в присяжные заседатели кировской области для федеральных судов общей юрисдикции в средствах массовой информации. | Выполнено
8 | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы" | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 161823.29 | 161766.39 | 99.9648 | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности министерства юстиции Кировской области | Выполнено
Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году ____ ,
количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году ____
Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 20;
количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году - 20